Connecting Excellence. Empowering Growth.

09      MARKETING · CAMPAIGN

“We Build It Together” — Launch Campaign

«نبنيه معاً» — حملة الإطلاق

◆ ◆ ◆

WHAT THIS IS

The complete plan for Kayan’s opening on 30 June 2026 — the idea, the phases, the audiences, the signature moments, the channels, and the Founding 100 — a launch built for Aden, on near-zero budget, that turns an opening into a movement.

A Yemeni operating institution      ◆      Aden

Kayan Innovation, Entrepreneurship & Work Environments LLC

OWNER: CEO · MARKETING & SALES LEAD      ◆      INTERNAL — MARKETING & SALES

Effective 30 June 2026

HOW IT OPERATES

| WHAT THIS IS | The full creative and operational brief for Kayan’s launch campaign around the 30 June 2026 opening: one central idea, three phases, the message and tactic for every audience, the signature moments, the channel plan, the Founding 100 mechanic, the run-of-show, the budget, the metrics, and the risks — bilingual, and specific to Aden. |
| --- | --- |
| WHO IT IS FOR | The CEO and the Marketing & Sales Lead, with the design and PR interns executing; the whole team plays a part in launch week. |
| APPROVAL & ENDORSEMENT | Owned by the CEO with Marketing & Sales; built on the Marketing & Growth Engine, the Brand Asset Kit, the WhatsApp kit, and the Pulse library. |
| WHEN IT IS USED | From roughly three weeks before opening through the first 90 days — the single most important marketing window Kayan will have. |
| WORKFLOW | Whisper (tease) → Opening (reveal & gather) → Proof (convert & sustain). Each phase has owners, assets, and a calendar. |
| COST / FEE | Built for near-zero spend — owned channels, WhatsApp, one event, founder-led content, earned local press, and word of mouth. |
| OWNER & REVIEW | CEO / Marketing & Sales Lead; reviewed weekly through the launch window against the launch KPIs. |

01      THE IDEA · الفكرة

| We Build It Together | نبنيه معاً |
| --- | --- |

FIGURE   ◆   Three phases around one open door — the launch at a glance.

| Most businesses launch by announcing themselves. Kayan will launch by inviting Aden to build something with it. The idea is ‘We build it together’ — the people who join at the start are not customers, they are founders. It reframes an opening as a movement, and it is true to the model: Kayan is an institution of trust, and trust is built with people, not broadcast at them. Underneath sits the master platform — proof, not promises — so from the very first day Kayan shows real verified talent, a real space, real work, and a real first cup of coffee, rather than claims. No one in Aden has opened this way: not louder, but together. | أغلب الشركات تُطلق بإعلان نفسها. أمّا كيان فستُطلق بدعوة عدن لتبني معها شيئاً. الفكرة هي «نبنيه معاً» — فمن ينضمّ في البداية ليس عميلاً، بل مؤسّساً. هذا يحوّل الافتتاح إلى حراك، وهو صادق مع النموذج: كيان مؤسسة ثقة، والثقة تُبنى مع الناس لا تُبثّ إليهم. وتحتها تبقى المنصّة الأم: برهان لا وعود — فمن أوّل يوم تُظهر كيان مواهب موثّقة حقيقية، ومكاناً حقيقياً، وعملاً حقيقياً، وأوّل فنجان قهوة حقيقيّ — لا مجرّد دعاوى. لم يفتتح أحد في عدن بهذه الطريقة: لا بصوت أعلى، بل معاً. |
| --- | --- |

NOTE   The launch lines, in both tongues: “Kayan is open — we build it together.” / «كيان مفتوحة — نبنيه معاً.»  And the Café’s line: “Where coffee began, work begins again.” / «حيث بدأت القهوة، يبدأ العمل من جديد.»

02      OBJECTIVES · الأهداف

| What the Launch Must Achieve | ما الذي يجب أن يحقّقه الإطلاق |
| --- | --- |

| ◆ Be known: Aden’s professionals, businesses, and partners know Kayan exists and what it stands for. | أن تُعرَف: يعرف محترفو عدن وشركاتها وشركاؤها أن كيان موجودة وما الذي تمثّله. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ Build the supply: enrol the Founding 100 — the first verified professionals — so Kayan can deliver. | بناء العرض: تسجيل المئة المؤسِّسين — أوّل المحترفين الموثّقين — حتى تستطيع كيان أن تُسلّم. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ Open the demand: a first wave of real enquiries and the first signed engagements. | فتح الطلب: موجة أولى من الاستفسارات الحقيقية وأوّل التعاقدات الموقّعة. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ Fill the Hub: founding members and a steady flow of day-pass trials and Café footfall. | ملء الهَب: أعضاء مؤسِّسون وتدفّق ثابت من تجارب اليوم الواحد ورُوّاد الكافيه. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ Earn credibility: partners and donors see an operational, accountable institution — not a plan. | كسب المصداقية: يرى الشركاء والمانحون مؤسسة عاملة ومسؤولة — لا مجرّد خطة. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ Win goodwill: Aden feels pride that something serious and dignified opened here. | كسب المودّة: تشعر عدن بالفخر أن شيئاً جادّاً وكريماً قد افتُتح هنا. ◆ |
| --- | --- |

03      AUDIENCES · الجماهير

| The Message to Each, at Launch | رسالة الإطلاق لكلّ جمهور |
| --- | --- |

| Lead with the right invitation for each audience — all of it the same idea, ‘we build it together’, in their language. Businesses hear ‘Aden finally has a partner you can trust with the work.’ Professionals hear ‘be one of the Founding 100 — verified, protected, proud.’ Learners hear ‘the first cohort starts — learn, get verified, get hired.’ The community hears ‘your professional home, and the city’s coffee reborn, has opened.’ Partners and donors hear ‘the accountable local layer you needed is now operational.’ The diaspora hears ‘Aden is building — be part of it from wherever you are.’ | ابدأ بالدعوة المناسبة لكلّ جمهور — وكلّها الفكرة نفسها، «نبنيه معاً»، بلغتهم. الشركات تسمع: «أخيراً صار لعدن شريك تثق به في العمل.» والمحترفون يسمعون: «كن أحد المئة المؤسّسين — موثّقاً، محمياً، فخوراً.» والمتدربون: «تبدأ الدفعة الأولى — تعلّم، وثّق نفسك، احصل على عمل.» والمجتمع: «بيتك المهني، وقهوة المدينة تولد من جديد، قد افتتح.» والشركاء والمانحون: «الطبقة المحلية المسؤولة التي احتجتموها صارت عاملة.» والمغتربون: «عدن تبني — كن جزءاً منها أينما كنت.» |
| --- | --- |

04      PHASES · المراحل

| Phase 0 — The Whisper | المرحلة صفر — الهمس |
| --- | --- |

| In the three weeks before opening, build quiet anticipation. Instead of a generic countdown, count down with proof: each day reveal one piece — a verified professional’s face, a capability, a corner of the space, the founder’s honest words about why he is building this. Open a single, simple call to action: message us on WhatsApp to be first to know. Let curiosity and the founder’s voice do the work; spend nothing. | في الأسابيع الثلاثة قبل الافتتاح، ابنِ ترقّباً هادئاً. بدلاً من عدّ تنازلي عادي، عُدّ بالبرهان: كلّ يوم اكشف عنصراً — وجه محترف موثّق، قدرة، ركناً من المكان، كلمات المؤسّس الصادقة عن سبب بنائه لهذا. افتح دعوة واحدة بسيطة: راسلنا عبر واتساب لتكون أوّل من يعرف. دع الفضول وصوت المؤسّس يقومان بالمهمّة؛ ولا تنفق شيئاً. |
| --- | --- |

| Phase 1 — The Opening | المرحلة الأولى — الافتتاح |
| --- | --- |

| In launch week the doors open — literally and on every channel. Hold one opening gathering at the Hub and Café: invite local businesses, partners, press, and the community; serve the first Birthplace Brew; tour the space; and reveal the brand and the first ‘Faces of Kayan’. Open the Founding 100 call. Show proof immediately — ideally a first project already delivered in a quiet pilot, shown on day one. Stream a moment of it so the diaspora can witness Aden building. | في أسبوع الإطلاق تُفتح الأبواب — حقيقةً وعلى كلّ قناة. أقِم لقاءً افتتاحياً واحداً في الهَب والكافيه: ادعُ الشركات المحلية والشركاء والصحافة والمجتمع؛ وقدّم أوّل فنجان من «قهوة المنشأ»؛ وجوّل في المكان؛ واكشف العلامة وأوّل «وجوه كيان». افتح دعوة المئة المؤسّسين. وأظهِر البرهان فوراً — ويُفضّل مشروع أوّل مُسلّم في تجربة هادئة، يُعرَض يوم الافتتاح. وانقل لحظة منه مباشرةً ليشهد المغتربون عدن وهي تبني. |
| --- | --- |

| Phase 2 — The Proof | المرحلة الثانية — البرهان |
| --- | --- |

| In the first ninety days, turn attention into trust. Run Proof Fridays — one delivered project shown each week. Name the Founding 100 publicly as they join. Start and celebrate the first training cohort. Keep ‘Faces of Kayan’ weekly. Every win becomes content, every piece of content becomes a referral, and the flywheel begins to turn on its own. This is where a loud opening becomes a lasting institution. | في التسعين يوماً الأولى، حوّل الانتباه إلى ثقة. شغّل «جمعة البرهان» — مشروع مُسلّم يُعرَض كلّ أسبوع. اذكر المئة المؤسّسين علناً كلّما انضمّوا. ابدأ الدفعة التدريبية الأولى واحتفِ بها. واستمرّ في «وجوه كيان» أسبوعياً. كلّ إنجاز يصير محتوى، وكلّ محتوى يصير توصية، وتبدأ العجلة تدور وحدها. هنا يتحوّل افتتاح صاخب إلى مؤسسة تبقى. |
| --- | --- |

05      SIGNATURE MOMENTS · لحظات مميّزة

| The Moments People Will Remember | اللحظات التي سيتذكّرها الناس |
| --- | --- |

| ◆ The Open Door: the literal opening of the Hub’s doors — the campaign’s central image, photographed and shared. | الباب المفتوح: فتح أبواب الهَب فعلياً — الصورة المركزية للحملة، تُلتقط وتُنشر. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ The First Brew: the founder serves the first cup of the Birthplace Brew — Aden, where coffee began. | أول فنجان: يقدّم المؤسّس أوّل فنجان من «قهوة المنشأ» — عدن، حيث بدأت القهوة. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ Faces of Kayan: the first verified professionals revealed by name and skill — the proof, and the pride. | وجوه كيان: أوّل المحترفين الموثّقين يُكشفون بالاسم والمهارة — البرهان، والفخر. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ The Founders’ Wall: the Founding 100 inscribed — on a wall in the Hub and online — a permanent record of who began. | جدار المؤسِّسين: تُسجَّل المئة المؤسِّسون — على جدار في الهَب وعلى الإنترنت — سجلٌّ دائم لمن بدأ. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ The Firsts: document and celebrate the first of everything — first project, first member, first cohort, first review. | الأوائل: وثّق واحتفِ بأوّل كلّ شيء — أوّل مشروع، أوّل عضو، أوّل دفعة، أوّل تقييم. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ The Diaspora Bridge: a short live stream of the opening, so Yemenis abroad witness — and join — from afar. | جسر المغتربين: بثّ مباشر قصير للافتتاح، ليشهد اليمنيون في الخارج — وينضمّوا — من بعيد. ◆ |
| --- | --- |

06      FOUNDING 100 · المئة المؤسِّسون

| The Mechanic That Changes Everything | الفكرة التي تُغيّر كلّ شيء |
| --- | --- |

| The single most powerful move of the launch is the Founding 100 — the first one hundred verified professionals to join Kayan. They are named on the Founders’ Wall, carry a founding mark on their Kayan Card, get first access to the earliest projects, and are honoured as the people who began. It turns a sign-up form into a status worth earning, creates real urgency and scarcity, and builds three things at once: the verified talent base Kayan needs to deliver, the proof that the model is real, and an army of proud founders who refer the next hundred. No one in Yemen has turned registration into belonging like this. | أقوى خطوة في الإطلاق هي المئة المؤسّسون — أوّل مئة محترف موثّق ينضمّون إلى كيان. تُكتب أسماؤهم على جدار المؤسّسين، ويحملون علامة تأسيسية على بطاقة كيان، وينالون أولوية الوصول إلى أولى المشاريع، ويُكرّمون بوصفهم من بدأوا. يحوّل هذا استمارة التسجيل إلى مكانة تستحقّ السعي إليها، ويخلق إلحاحاً حقيقياً، ويبني ثلاثة أشياء معاً: قاعدة المواهب الموثّقة التي تحتاجها كيان لتُسلّم، والبرهان أنّ النموذج حقيقي، وجيشاً من المؤسّسين الفخورين يوصون بالمئة التالية. لم يحوّل أحد في اليمن التسجيل إلى انتماء بهذه الصورة. |
| --- | --- |

07      RUN OF SHOW · مجريات اليوم

| Opening Day, Hour by Hour | يوم الافتتاح، ساعةً بساعة |
| --- | --- |

| ◆ Morning: final walk-through; the team in place; the Café ready; the Founders’ Wall prepared. | الصباح: جولة أخيرة؛ الفريق في مواقعه؛ الكافيه جاهز؛ جدار المؤسِّسين مُعدّ. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ Midday: doors open; founder welcomes guests; the first Birthplace Brew is served and filmed. | الظهيرة: تُفتح الأبواب؛ يرحّب المؤسّس بالضيوف؛ يُقدَّم أوّل فنجان قهوة ويُصوَّر. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ Afternoon: space tours; the Faces of Kayan reveal; partners and press meet the team; Founding 100 sign-ups open at a desk and on WhatsApp. | بعد الظهر: جولات في المكان؛ كشف وجوه كيان؛ يلتقي الشركاء والصحافة بالفريق؛ يُفتح تسجيل المئة المؤسِّسين عند مكتب وعبر واتساب. ◆ |
| --- | --- |

| ◆ Evening: a short live stream for the diaspora; thank-yous; the day’s photos posted that night across every channel. | المساء: بثّ مباشر قصير للمغتربين؛ كلمات شكر؛ تُنشر صور اليوم في الليلة نفسها على كلّ القنوات. ◆ |
| --- | --- |

08      CHANNELS & BUDGET · القنوات والميزانية

| Run It on Almost Nothing | نُنفّذها بأقل التكاليف |
| --- | --- |

| The launch is built to cost almost nothing. WhatsApp and Google Business carry conversion; Facebook and Instagram carry reach and the visual story; LinkedIn carries credibility to partners, donors, and the diaspora; Telegram reaches Yemenis abroad. The founder’s own voice is the most powerful and cheapest media there is. The one real expense is the opening gathering — kept modest and warm, with the Café doing the hosting. Earned local press and word of mouth do the rest. Spend on substance, not noise. | صُمّم الإطلاق ليكلف القليل جداً. واتساب وجوجل بزنس يحملان التحويل؛ وفيسبوك وانستغرام يحملان الوصول والقصّة البصرية؛ ولينكدإن يحمل المصداقية للشركاء والمانحين والمغتربين؛ وتيليغرام يصل إلى اليمنيين في الخارج. صوت المؤسّس نفسه أقوى إعلام وأرخصه. النفقة الوحيدة الحقيقية هي لقاء الافتتاح — يُبقى بسيطاً دافئاً، والكافيه هو المضيف. وتقوم الصحافة المحلية والكلام المتناقل بالباقي. أنفق على الجوهر، لا على الضجيج. |
| --- | --- |

09      MEASURE & RISK · القياس والمخاطر

| Success, and What Could Go Wrong | النجاح، وما قد يعترضه |
| --- | --- |

| Judge the launch by six numbers: people reached, WhatsApp conversations started, Founding 100 filled, first enquiries and first signed engagements, founding members and Café footfall, and partner/press conversations opened. And plan for Aden’s realities: prepare for power and internet interruptions (have the content pre-made and offline-ready, a generator and backup connectivity for the event); keep the gathering secure and well-managed; and if turnout is uncertain, anchor the day around a confident core of invited guests rather than relying on a crowd. Whatever happens, the proof is captured and the story is told. | احكم على الإطلاق بستّة أرقام: عدد الموصولين، محادثات واتساب المبدوءة، اكتمال المئة المؤسّسين، أولى الاستفسارات وأولى التعاقدات، الأعضاء المؤسّسون وروّاد الكافيه، ومحادثات الشركاء والصحافة. وخطّط لواقع عدن: استعدّ لانقطاع الكهرباء والإنترنت (جهّز المحتوى مسبقاً، ووفّر مولّداً واتّصالاً احتياطياً للحدث)؛ وحافِظ على أمن اللقاء وحسن تنظيمه؛ وإن كان الحضور غير مؤكّد، فاجعل اليوم حول نواة واثقة من المدعوين لا على حشد. ومهما حدث، يُلتقط البرهان وتُروى القصّة. |
| --- | --- |

Connected Systems & Instruments

Marketing & Growth Engine (the strategy) ◆ WhatsApp-First Conversion Kit (the channel) ◆ Product Sell-Sheets (what to send) ◆ Brand Asset Kit (the look) ◆ Per-Stakeholder Narratives (partners & donors) ◆ Kayan Pulse library (the daily voice) ◆ the Hub, Café, Forge & Managed Delivery standards ◆ the Operating-System Master Map (canonical facts).